## Форма 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" в 2024 году*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2024 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | (тыс. руб.) | План*** |  | Факт
[5 empty] | 2024 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2024 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2024 год, % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство нового здания аэровокзала | 2017-07-01 | 2024-05-31 | 997014.8607 | 92452.9683 | 997014.8607 | 71126.219 | 997014.8607 | 76.9323 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 747014.8607 |  | 747014.8607 |  | 747014.8607 |  | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 250000 | 92452.9683 | 250000 | 71126.219 | 250000 | 76.9323 | 100
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
2 | Модернизация трансформаторной подстанции ТП-11 | 2024-06-01 |  | 0 | 3097.992 | 3097.992 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 0 | 3097.992 | 3097.992 | 0 | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
3 | Приобретение аэродромного пожарного автомобиля | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 26800 | 27000 | 27000 | 26800 | 26800 | 99.2593 | 99.2593
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 26800 | 27000 | 27000 | 26800 | 26800 | 99.2593 | 99.2593
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
4 | Закупка поверочного прибора КУ-9В | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 100 | 100
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
5 | Закупка автомобиля аэродромного | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1465 | 1410 | 1410 | 1465 | 1465 | 103.9007 | 103.9007
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1465 | 1410 | 1410 | 1465 | 1465 | 103.9007 | 103.9007
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
6 | Закупка легкового грузопассажирского автомобиля | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
7 | Закупка водила на ВС типа ТУ-204; 214 | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 530 | 730.22 | 730.22 | 530 | 530 | 72.5809 | 72.5809
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 530 | 730.22 | 730.22 | 530 | 530 | 72.5809 | 72.5809
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
|  |  |  | 1027502.4007 | 126383.7203 | 1030945.6127 | 101613.759 | 1027502.4007 | 552.6732 | 575.7408
______________________________
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.